План работ на 2013 год

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность или срок выполнения работ | Планируемые затраты, руб. | Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управленческая деятельность, в т.ч. организация деятельности по управлению домом, технический контроль, бухгалтерское сопровождение, услуги паспортного стола, содержание лицевых счетов | постоянно в соответствии с договором управления | 88 872,05 | выполнено |
| 2 | Обслуживание систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, подготовка к эксплуатации в весеннее - летний и осенне-зимний период | постоянно | 212 840,06 | выполнено |
| 3 | Содержание придомовой территории | постоянно | 143 214,19 | выполнено |
| 4 | Содержание пожарной сигнализации многоквартирного дома | постоянно | 61 700,98 | выполнено |
| 5 | Содержание лифтового оборудования, в т.ч. страхование лифтов | постоянно | 173 781,65 | выполнено |
| 6 | Содержание и техническое обслуживание водомерных узлов, насосных станций и приборов учета водоснабжения | постоянно | 36 794,16 | выполнено |
| 7 | Содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии | постоянно | 23 774,69 | выполнено |
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | постоянно по графику | 93 400,56 | выполнено |
| 9 | Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических помещений | постоянно | 112 646,74 | выполнено |
| 10 | Информационно-диспетчерское и аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 32 265,65 | выполнено |
| 11 | Итого планируемые расходы по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  | 979 290,72 |  |
| Работы по текущему ремонту |
| 1. | Устройство полов из керамогранита на пол в подъезде дома в местах расположения квартир и лифтовой зоны, включая помещения мусоропроводных приемников; Незадымляемые переходы (переходы с лестничного марша в лифтовую зону) отшлифовать и покрыть лаком или мастикой. Рассмотрение и утверждение Советом многоквартирного дома сметы. | 3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
|  |  | 2 квартал |  |  |
| 2. | Выложить плиткой стены первого этажа лифтового холла. | 2, 3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
| 3. | Заменить тамбурную дверь на металлопластиковую. | 2,3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | выполнено |
| 4. | Приобретение сборно-разборной искусственной ёлки для проведения новогодних мероприятий за счет средств собственников всего Жилого комплекса «Новый город-7» | 4 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | выполнено |
| 5. | Добавить на спортивную площадку дополнительное оборудование (щиты для баскетбола). | Согласно планам застройщика. | в рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 6. | Рассмотреть возможность установки панели домофона на входную дверь лестничного марша. | Провести переговоры с компанией «Ваш домофон», 3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | выполнено |
| Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией |
|  | Меры по снижению расходов на работы (услуги) |  |  | выполнено |
| 1 | В рамках программы по энергосбережению - выполнение работ по переоборудованию освещения внутри подъезда многоквартирного дома: заменить существующие светильники с лампой накаливания на люминесцентные светильники. | 2,3 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | выполнено |
| 2 | Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы). | постоянно | По мере приобретения товаров | выполнено |
| 3 | Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги). | постоянно | По мере необходимости заключения договоров | выполнено |
| 4 | Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты | постоянно | По графику | выполнено |
| 5 | Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.) | постоянно | По мере поступления заявок | выполнено |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества. | При проведении общих собраний (встреч) | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | выполнено |
| 7 | Совершенствование методов и средств управления, путем обмена опыта между управляющими компаниями (повышает эффективность деятельности организации) | постоянно | По мере проведения встреч | выполнено |
| 8 | Механизация и автоматизация труда. | Постоянно | По мере приобретения | выполнено |